Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Центр развития ребенка – детский сад №12»

Дальнереченского городского округа

Утверждаю

Заведующий МБДОУ

«ЦРР – детский сад №12»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.П. Зозуля

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022г.

**Дорожная карта**

**по реализации программы «Формирование финансовой грамотности у детей дошкольного возраста»**

**на 2022-2023 учебный год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятие** | **Ответственный** | **Сроки** | **Планируемый**  **результат** |
| 1. **Организационно-правовое обеспечение** | | | | |
| 1.1. | Создание творческой группы по внедрению  «Финансовой грамотности у детей дошкольного возраста» | Заведующий ДОУ | Сентябрь  2022г. | Создание творческой группы |
| 1.2. | Разработать дорожную карту по реализации программы  «Формирование финансовой грамотности у детей дошкольного возраста» | Старший воспитатель | Октябрь  2022г. | Дорожная карта |
| 1.3. | Подбор и разработка нормативно - правового обеспечения для формирования и развития финансовой грамотности дошкольников | Старший воспитатель  Воспитатели старшей и подготовительной группы | Октябрь - декабрь  2022г. | Нормативно - правовое обеспечение финансовой грамотности дошкольников |
| 1.4. | Подготовка материально – технической базы для формирования и развития финансовой грамотности дошкольников | Заведующий хозяйством  Старший воспитатель  Воспитатели старшей и подготовительной группы | Октябрь – декабрь  2022 г. | Материально – техническое обеспечение |
| 1.5. | Разработка методических рекомендаций для педагогов по изучению литературы о финансовой грамотности дошкольников | Старший воспитатель Творческая группа | Октябрь – декабрь  2022г. | Методические рекомендации, консультации, памятки |
| **2.Мероприятия с педагогами** | | | | |
| 2.1. | Организация и проведение социологического опроса «Значимость финансовой грамотности дошкольников» | Старший воспитатель | Сентябрь  2022г. | Анализ результатов анкетирования |
| 2.2. | Повышение квалификации педагогов, участие в вебинарах | Старший воспитатель  Воспитатели старшей и подготовительной группы | 2022-2023  учебный год | Свидетельство об участии |
| 2.3. | Создание образовательно – развивающей среды, в соответствии с ФГОС, способствующей формированию и развитию финансовой грамотности дошкольников | Старший воспитатель  Воспитатели старшей и подготовительной группы | 2022-2023  учебный год | Создание условий для формирования и развития финансовой грамотности дошкольников |
| 2.4. | Разработка перспективного плана по работе с детьми по финансовой грамотности дошкольников | Старший воспитатель Творческая группа | Июнь – Август 2022 год | Перспективный план на 2022-2023  учебный год |
| 2.5. | Разработка программы  «Формирование финансовой грамотности у детей дошкольного возраста» | Старший воспитатель Творческая группа | Июнь – Август  2022г. | Программа «Формирование финансовой грамотности у детей дошкольного возраста» |
| 2.6. | Разработка консультаций и рекомендаций для родителей по финансовой грамотности дошкольников | Старший воспитатель Творческая группа  Воспитатели старшей и подготовительной группы | Июнь – Август 2022 год | Консультации, рекомендации, памятки |
| 2.7. | Стажировочная площадка по теме «Формирование финансовой грамотности у детей дошкольного возраста» | Старший воспитатель  Творческая группа | 09 февраля | Семинар - практикум |
| 2.8. | Стажировочная площадка  Знакомство с программой (целевой раздел)  «Формирование финансовой грамотности у детей дошкольного возраста» | Старший воспитатель  Творческая группа | 23 марта | Семинар - практикум |
| 2.9. | Стажировочная площадка  Знакомство с программой (содержательный раздел)  «Формирование финансовой грамотности у детей дошкольного возраста» | Старший воспитатель  Творческая группа | 20 апреля | Семинар - практикум |
| 2.10. | Стажировочная площадка  Знакомство с программой (организационный раздел)  «Формирование финансовой грамотности у детей дошкольного возраста» | Старший воспитатель  Творческая группа | 18 мая | Семинар - практикум |
| 2.11. | Организация взаимопосещение занятий педагогами групп | Старший воспитатель | В течение учебного года | Занятия |
| 2.12. | Взаимодействие с социальными партнерами | Старший воспитатель  Воспитатели старшей и подготовительной группы | В течение учебного года | Экскурсии |
| **3. Мероприятия с родителями** | | | | |
| 3.1. | Организация и проведение социологического опроса «Значимость финансовой грамотности дошкольников» | Старший воспитатель | Сентябрь  2022г. | Анализ результатов анкетирования |
| 3.2. | Проведение родительских собраний, круглых столов, консультаций на тему «Основы финансовой грамотности дошкольников» | Старший воспитатель Педагоги старшей и подготовительной группы | С декабря 2022г. по  май 2023г. | Протоколы родительских собраний |
| 3.3. | Вовлечение в образовательный процесс по обучению дошкольников финансовой грамотности | Старший воспитатель  Педагоги старшей и подготовительной группы | С декабря 2022г. по  май 2023г. | Совместная работа педагога и родителей |
| 3.4. | Обобщение опыта работы по теме: «Основы финансовой грамотности дошкольников» (из опыта работы) | Старший воспитатель Творческая группа | Апрель-май 2023г. | Презентация опыта |
| **4. Мероприятия с детьми** | | | | |
| 4.1. | Работа над программой «Формирование финансовой грамотности у детей дошкольного возраста» | Старший воспитатель Творческая группа | С сентября 2022 год по май 2023г. | Результаты мониторинг |
| 4.2. | Организация викторин, конкурсов среди воспитанников совместно с родителями | Старший воспитатель Творческая группа  Воспитатели старшей и подготовительной группы | С января по апрель  2023г. | Приказы, положение о проведении мероприятий |
| 4.3. | Итоговое мероприятие: квест – игра «Путешествие в страну финансов» | Старший воспитатель Творческая группа  Воспитатели старшей и подготовительной группы | 18 мая | Подведение итогов |
| **5. Разработка и внедрение системы мониторинг** | | | | |
| 5.1. | Изучение литературы и разработка мониторинга | Старший воспитатель Творческая группа | Июнь – август 2022г. | Система мониторинга (подбор методик, таблицы, листы анализа и выводов) |
| 5.2. | Разработка рекомендаций для педагогов по проведению мониторинга | Старший воспитатель Творческая группа | Июнь – август 2022г. | Консультации и рекомендации для педагогов |
| 5.3. | Проведение мониторинга, анализ | Старший воспитатель Творческая группа | Май 2023г. | Результаты мониторинга |
| 5.4. | Самоанализ, внесение коррективов в работу творческой группы | Старший воспитатель Творческая группа | Июнь – август 2023г. | Перспектива на будущее |